## 1er Trimestre
Informe de Evaluación Primer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0009 |  | DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Regir el Sistema de Contabilidad del Sector Público dominicano, sustentado en normativas para el registro y la medición de los hechos económicos y financieros, que produzcan informaciones fiables y oportunas, destinadas a las tomas de decisiones y rendición de cuentas.
Visión | Ser reconocida como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental por la implementación de las mejores prácticas contables, sustentadas en un modelo de excelencia, destinado al fortalecimiento y consolidación de las finanzas públicas dominicanas.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental
Descripción: | DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad; además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.
Beneficiarios: | Instituciones del sector público.
Resultado Asociado: | Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 73% en el 2020 a 75% en el 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
478893141 |  | 509953846.67 |  |  | 68154798.6 |  |  | 13.36%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6463. Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas. | Porcentaje de instituciones con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. | 55% | 86107159 | N/A | 14620452 | N/A | 11572387.4 | #VALUE! | 13.44%
6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes. | Cantidad de instituciones del SPNF incluidas en el informe de rendición de cuentas. | 480 | 108751347 | 477 | 23292395 | 477 | 19266825.6 | 99.38% | 17.72%
V. Análisis de los Logros y Desv+31:35iaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6436.Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas.
Descripción del producto: | Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del Sector Público No Financiero, mediante capacitación y seguimiento.
Logros alcanzados: | 1. Meta Física: No aplica. 2. Durante el primer trimestre 2021 , la Digecog se planificó una meta financiera de RD$ 14,620,452.00 de los cuales se ejecutó RD$ 11,572,387.40 para un avance en relación a la meta anual de un 13%.]
Causas y justificación del desvío: | No aplica.
Producto: | 6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes.
Descripción del producto: | Este producto se refiere a las instituciones del Sector Público con informaciones económicas financieras contenidas en informes, que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Logros alcanzados: | 1. Meta física: fue planificado para el primer trimestre 2021 incluir 477 instituciones en el informe de rendición de cuentas, logrando la inclusión de 477 en el primer trimestre que corresponde al logro de un 100%. Esto abarcó 94 instituciones descentralizadas, 211 Gobiernos Locales, 169 instituciones del Gobierno Central y 3 unidades reacaudadoras. Por otro lado, fue elaborado el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) correspondiente al cierre fiscal 2020 y los Estados Financieros consolidados del Gobierno Central fuyeron incluidos en el ERIR. 2. Meta financiera: fue planificada para el primer trimestre RD$23,292,395.00, logrando una ejecución de RD$19,266,825.60 para un avance en la ejecución financiera de un 18%.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Ninguna.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## 2do Trimestre
Informe de Evaluación Segundo Trimestre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0009 |  | DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Regir el Sistema de Contabilidad del Sector Público dominicano, sustentado en normativas para el registro y la medición de los hechos económicos y financieros, que produzcan informaciones fiables y oportunas, destinadas a las tomas de decisiones y rendición de cuentas.
Visión | Ser reconocida como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental por la implementación de las mejores prácticas contables, sustentadas en un modelo de excelencia, destinado al fortalecimiento y consolidación de las finanzas públicas dominicanas.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental
Descripción: | DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad; además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.
Beneficiarios: | Instituciones del sector público.
Resultado Asociado: | Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 73% en el 2020 a 75% en el 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
478893141 |  | 509953846.67 |  |  | 152274344.7 |  |  | 29.86%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6436. Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas. | Porcentaje de instituciones con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. | 55% | 86107159 | 25% | 15620452 | 74% | 12356065.23 | 134.5% | 14.35%
6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes. | Cantidad de instituciones del SPNF incluidas en el informe de rendición de cuentas. | 480 | 108751347 | N/A | 21224193.79 | 0 | 22758366.77 | 0% | 20.93%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6436.Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas.
Descripción del producto: | Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del Sector Público No Financiero, mediante capacitación y seguimiento.
Logros alcanzados: | 1- En cuanto a la meta física: Durante el segundo trimestre fue planificada una meta física de capacitar el 25% de las instituciones en normas contables logrado un 74% superando así la meta del año de un 55% correspondiente a un porcentaje logrado de 134.55%. Fueron impartidas dos (2) capacitaciones: 1) capacitación en Procedimiento de Depuración de Saldos Contables en el Sector Público no Financiero, realizada el martes 27 de abril 2021, con una participación de 553 personas representantes de 341 instituciones del Gobierno Central y los Gobiernos Locales (Ayuntamientos y Juntas) y 2) capacitación sobre Norma General de Cierre de Operaciones Contables 01-2020 y Sistema de Análisis y Cumplimiento Normativo Contable (SISACNOC), realizada en dos (2) jornadas los días 22 y 24 de junio 2021, en la que participaron 867 personas representantes de 369 instituciones de los diferentes niveles de Gobierno del Sector Público. con estas capacitaciones fue impactado un total de 496 instituciones para un logro de 73.%. 2. Meta financiera: Durante el segundo trimestre fue planificada una meta financiera de RD$15,620,452.00, de los cuales fue ejecutado RD$12,356,065.23 correspondiente a un 14% del logro de la meta programada para el año.
Causas y justificación del desvío: | Se produjo una desviación positiva de un 49%, en vista de que amplió el número de capacitaciones a fin de adelantar el cumplimiento de la meta del 3er trimestre.
Producto: | 6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes.
Descripción del producto: | Este producto se refiere a las instituciones del Sector Público con informaciones económicas financieras contenidas en informes, que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Logros alcanzados: | 1. Meta física: no aplica. 2. Meta financiera: fue planificada para el segundo trimestre RD$21,224,193.79, logrando una ejecución de RD$22,758,366.77 para un avance en la ejecución financiera de un 21%.
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Ninguna.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## 3er Trimestre
Informe de Evaluación Tercer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0009 |  | DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Regir el Sistema de Contabilidad del Sector Público dominicano, sustentado en normativas para el registro y la medición de los hechos económicos y financieros, que produzcan informaciones fiables y oportunas, destinadas a las tomas de decisiones y rendición de cuentas.
Visión | Ser reconocida como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental por la implementación de las mejores prácticas contables, sustentadas en un modelo de excelencia, destinado al fortalecimiento y consolidación de las finanzas públicas dominicanas.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental
Descripción: | DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad; además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.
Beneficiarios: | Instituciones del sector público.
Resultado Asociado: | Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 73% en el 2020 a 75% en el 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
478893141 |  | 509953846.67 |  |  | 261516505.38 |  |  | 51.28%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6463. Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas. | Porcentaje de instituciones con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. | 55% | 86107159 | 10% | 25615452 | 0 | 15828812.26 | 0% | 18.38%
6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes. | Cantidad de instituciones del SPNF incluidas en el informe de rendición de cuentas. | 480 | 108751347 | N/A | 23151736 | N/A | 26053757.51 | #VALUE! | 23.96%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6436.Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas.
Descripción del producto: | Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del Sector Público No Financiero, mediante capacitación y seguimiento.
Logros alcanzados: | 1. Durante el tercer trimestre fue planificada una meta física de 10% de las instituciones capacitadas en normas contables, actividades que no fueron desarrolladas por la razón de que la meta fue cumplida durante el segundo trimestre. 2. Durante el tercer trimestre fue planificada una meta financiera de RD$25,615,452.00, de los cuales fue ejecutado RD$15,828,812.26 correspondiente a un 18% del logro de la meta programada para el año
Causas y justificación del desvío: | Existe una desviación para este indicador debido a que la meta fue lograda en el segundo trimestre.
Producto: | 6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes.
Descripción del producto: | Este producto se refiere a las instituciones del Sector Público con informaciones económicas financieras contenidas en informes, que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Logros alcanzados: | 1. Durante el tercer trimestre no fue planificada una meta física para este indicador por tal motivo no tiene una ejecución. 2. Durante el tercer trimestre fue planificada una meta financiera de RD$23,151,736.00, de los cuales fue ejecutado RD$26,053,757.51 correspondiente a un 24% del logro de la meta programada para el año
Causas y justificación del desvío: | No se registro logro de meta. Esto en vista de que había sido alcanzada en el segundo trimestre del año.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Se recomienda reprogramar oportunamente en el SIGEF la meta cuando sea necesario, como ocurrió en este trimestre, a fin de que no se vea afectado en el indicador de gestión presupuestaria.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## 4to Trimestre
Informe de Evaluación Cuarto Trimestre de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 |  | MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0009 |  | DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Misión | Regir el Sistema de Contabilidad del Sector Público dominicano, sustentado en normativas para el registro y la medición de los hechos económicos y financieros, que produzcan informaciones fiables y oportunas, destinadas a las tomas de decisiones y rendición de cuentas.
Visión | Ser reconocida como el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental por la implementación de las mejores prácticas contables, sustentadas en un modelo de excelencia, destinado al fortalecimiento y consolidación de las finanzas públicas dominicanas.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental
Descripción: | DIGECOG como órgano rector de la Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana tiene la función principal de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad; además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.
Beneficiarios: | Instituciones del sector público.
Resultado Asociado: | Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 73% en el 2020 a 75% en el 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
478893141 |  | 512766406.67 |  |  | 473490507.26 |  |  | 92.34%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6463. Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas. | Porcentaje de instituciones con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado. | 55% | 86107159 | 20% | 30250803 | 20% | 27265426.43 | 100% | 90.13%
6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes. | Cantidad de instituciones del SPNF incluidas en el informe de rendición de cuentas. | 480 | 108751347 | N/A | 41083022 | N/A | 64044151.13 | #VALUE! | 155.9%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6463.Instituciones del sector público no financiero con normativas implementadas.
Descripción del producto: | Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del Sector Público No Financiero, mediante capacitación y seguimiento.
Logros alcanzados: | 1. Durante el cuarto trimestre fue planificada una meta física de 20% de las instituciones capacitadas en normas contables, se realizó una Jornada de Capacitación, en fechas 30 de noviembre, 02, 03 y 07 de diciembre 2021, en Contabilidad Pública para la Rendición de Cuentas, a los Gobiernos Locales, impactando un total de 132 instituciones, equivalentes a 20% alcanzando la meta planificada al 100% para este trimestre. 2. Durante el cuarto trimestre fue planificada una meta financiera de RD$30,250,803.00, de los cuales fue ejecutado RD$27,265,426.43 correspondiente a un 90% del logro de la meta programada para el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No aplica.
Producto: | 6466. Instituciones del (SPNF) incluidas en los informes.
Descripción del producto: | Este producto se refiere a las instituciones del Sector Público con informaciones económicas financieras contenidas en informes, que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Logros alcanzados: | 1. Durante el cuarto trimestre no fue planificada una meta física para este indicador por tal motivo no tiene una ejecución. 2. Durante el cuarto trimestre fue planificada una meta financiera de RD$41,083,022.00, de los cuales fue ejecutado RD$64,044,151.13 correspondiente a un 156% del logro de la meta programada para el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No se registró logro de meta. Esto en vista de que había sido alcanzada en el segundo trimestre del año. Además en la financiera habrá una disminución de 1,320,268.72.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Ninguna.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Consolidado 2021
Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras 2021
| Capítulo: | [14 empty] | 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
| Sub-Capítulo: | [14 empty] | 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
| Unidad Ejecutora: | [14 empty] | 0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
I. ASPECTOS GENERALES:
Misión:
Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.
Visión:
Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
[14 empty] | Eje estratégico: |  |  |  | 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL
[12 empty] | Objetivo general: |  |  |  |  | 1.1. Administración publica transparente, eficiente y orientada a resultados
Objetivo(s) específico(s):
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, orientada a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:
[13 empty] | Nombre del programa: | [9 empty] | 17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental
¿En qué consiste el programa?
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por medio de este programa, ejerce la función de dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad; además del asesoramiento y asistencia técnica en la implementación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.
¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Instituciones del sector público no financiero
Resultado al que contribuye el programa:
Aumentar la cobertura de instituciones del sector público no financiero incluidos en los informes de rendición de cuentas de 73% en el 2020 a 75% en el 2021.
IV. (17) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
Cuadro: Desempeño financiero por programa
[10 empty] | Presupuesto Inicial | [10 empty] | Presupuesto Vigente |  |  |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  |  | Porcentaje de Ejecución
[10 empty] | 478893141 | [10 empty] | 506428920.67 |  |  |  |  | 472157554.54 |  |  |  | 93.23%
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS
[19 empty] | Presupuesto anual |  |  |  |  | Programación anual |  |  | Ejecución anual |  |  |  | Cumplimiento
|  |  | PRODUCTO | [11 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | Metas | Monto financiero |  |  |  | Programación física anual (A) | Programación financiera anual (B) |  | Ejecución física anual (C) |  | Ejecución financiera anual (D) |  | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B
|  |  | 6463 instituciones del sector público no financiero con normativas implementada. | [11 empty] | Porcentaje de instituciones del sector público no financiero con normativas Implementadas. |  |  |  | 55 | 71471780.43 |  |  |  | 55 | 86107159 |  | 93 |  | 67022691.32 |  | 169.1% | 77.84%
|  |  | 6466 instituciones del sector público con informaciones económicas financieras contenidas en los informes de rendición de cuentas. | [11 empty] | Cantidad de instituciones del sector público no financiero incluidas en el informe de rendición de cuentas. |  |  |  | 506 | 102652329.79 |  |  |  | 477 | 108751346 |  | 477 |  | 139170829.18 |  | 100% | 128%
V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
| Producto: | [20 empty] | 6463 - instituciones del sector público no financiero con normativas en cumplimiento con las normas internacionales implementadas.
Descripción del producto:
Implementación de las normativas contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en las instituciones del sector público no financiero, mediante capacitación y seguimiento.
Logros alcanzados:
Fue planificada la implementación de las Normativas Contables elaboradas en cumplimiento con las normas internacionales, en unas 371 instituciones del sector público no financiero partiendo de un universo de 675 instituciones, que representa un 55%. En el 2do trimestre del año se capacitaron un total de 496 instituciones que representan un 73.48% de la meta anual y en el 4to trimestre fueron capacitadas unas 132 instituciones equivalentes al 20% de la meta anual. De forma consolidada fueron impactadas con capacitaciones durante el año 2021 un total de 628 lo que representa un 169.09% de la meta establecida de 371 instituciones y un 93% del universo de las instituciones. En la parte presupuestaria se programó un monto de RD$86,107,159.00 para este producto. . En la parte financiera se ejecutó unos RD$67,022,691.32; lo que representa un 275% de la meta formulada y el 78% de la ejecución financiera.
La causa de desviación financiera. Respecto a la ejecución física, cabe destacar, que se superó el nivel de participación en la convocatoria logrando superar la meta en un 69%, debido a que gran parte de los técnicos de las áreas financieras son de recién ingreso y tienen alto interés en recibir la formación sobre Contabilidad Gubernamental, inclusive presentando participación de repetidas instituciones en varios trimestres. Además, de la efectiva coordinación entre la DIGECOG y las entidades rectoras de las Municipalidades como son FEDOMU y la Liga Municipal que apoyaron activamente la participación en las capacitaciones. Se presentó una desviación de un 21% en la parte financiera. La causa de dicha desviación fue principalmente debido a que se originó un movimiento de recursos humanos (nómina) de un producto a otro para poder cumplir con los objetivos de la institución. Por otro lado, al realizar las capacitaciones en la modalidad virtual se disminuyó la ejecución del gasto en material gastable, en catering, entre otros.
| Producto: | [20 empty] | 6466 instituciones del sector público con informaciones económicas financieras contenidas en los informes de rendición de cuentas
Descripción del producto:
Este producto se refiere a las instituciones del sector público con informaciones económicas financieras contenidas en informes, que sirven de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Logros Alcanzados:
Fue planificado para el primer trimestre 2021 incluir 477 instituciones en el informe de rendición de cuentas, logrando la inclusión de 477 en el primer trimestre que corresponde al logro de un 100%. Esto abarcó 94 instituciones descentralizadas, 211 Gobiernos Locales, 169 instituciones del Gobierno Central y 3 unidades recaudadoras. Por otro lado, fue elaborado el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) correspondiente al cierre fiscal 2020 y los Estados Financieros consolidados del Gobierno Central fueron incluidos en el ERIR; los cuales sirven de sustento para la toma de decisiones de la gestión. Respecto al presupuesto, la meta financiera anual establecida fue de RD$108,751,346.00 con una ejecución financiera de RD$139,170,829.18. Logrando sobrepasar la meta establecida, lo que representa el 100% de la meta física y 128% de ejecución financiera.
Causas y justificación del desvío:
En la parte financiera hubo una desviación de un 28% con respecto a lo programado, debido a que se originó un movimiento de recursos humanos (nómina) de un producto a otro para poder cumplir con los objetivos de la institución.
VI. (17) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
DIGECOG tiene establecido iniciar acciones en el año 2022, que permitirán mejorar la cobertura y calidad del Estado de Inversión y Recaudación de las Rentas (ERIR) entre ellas se citan: -Someter una propuesta de modificación al marco legal vigente, para establecer un sistema de consecuencias por incumplimientos en los plazos para remitir las informaciones. -Implementar el Sistema de Contabilidad Gubernamental en todo el sector Público Dominicano. -Fortalecer las instituciones por medio de capacitaciones y entrenamientos para el adecuado y oportuno registro de las informaciones contables por parte de las instituciones o responsable directo, considerando mantener capacitaciones en modalidad virtual para reducir costos y prevenir propagación del virus COVID-19. -Realizar de forma permanente asesorías en materia contable a las instituciones del Sector Público no Financiero. -Fomentar la cultura contable a través de reuniones periódicas con las áreas financiera del Sector Público no Financiero.
Encargado Departamento Planificación y Desarrollo