## Slide 1
Informe de Ejecución Primer trimestre 2025.

## Slide 2
Recordamos el Semáforo de Referencia
Recordamos el semáforo de referencia

## Slide 3
Plan Operativo Anual 2025
Monitoreo Primer Trimestre
Durante 1er. trimestre 2025, la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución de todas las actividades e indicadores definidos en el Plan Operativo Anual, presentando un cumplimiento general de 99% de efectividad institucional.
Fueron monitoreados un total de 49 indicadores y 240 actividades distribuidos en las 10 áreas de la institución.
Dos (02) departamentos presentaron actividades pendientes de realizar y se les estará dando seguimiento para completar las evidencias de la ejecución.
Estos resultados muestran la transparencia y responsabilidad con la que las Direcciones y Departamentos han asumido los diferentes compromisos plasmados en los POA.

## Slide 4
Departamentos | Indicadores |  | Actividades |  | Efectividad General | Observaciones Generales
 | Cantidad | Efectividad | Cantidad | Efectividad |  | 
Dirección de Normas y Procedimientos | 4 | 60% | 11 | 40% | 100% | N/A
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros | 4 | 48% | 12 | 40% | 100% | N/A
Dirección de Análisis de la Información Financiera | 2 | 60% | 26 | 40 | 100% | N/A
Departamento de Recursos Humanos | 10 | 60% | 22 | 40% | 100% | N/A
Resumen general Efectividad POA
Primer trimestre 2025

## Slide 5
Departamentos | Indicadores |  | Actividades |  | Efectividad General | Observaciones Generales
 | Cantidad | Efectividad | Cantidad | Efectividad |  | 
Departamento de Planificación y Desarrollo. | 3 | 60% | 40 | 40% | 100% | N/A
Departamento Administrativo y Financiero | 4 | 60% | 50 | 37% | 97% | Para el Presente periodo el Departamento posee cuatro (4) actividades sin realizar.
Departamento de Tecnología de la Información | 7 | 60% | 20 | 40% | 100% | N/A
Departamento de Comunicaciones | 3 | 60% | 11 | 36% | 96% | Para el Presente periodo el Departamento posee dos (2) actividades sin realizar.
Departamento Jurídico | 8 | 60% | 20 | 40% | 100% | N/A
Oficina de Acceso a la Información | 6 | 60% | 28 | 40% | 100% | N/A
Resumen general Efectividad POA
Primer trimestre 2025

## Slide 6
Chart: 
| NP | PC | AI | RH | PD | AF | TI | DC | DJ | OAI
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 0.96 | 1 | 1
Gráfico general Efectividad POA
Primer trimestre 2025

## Slide 7
Ejecución detallada del Primer trimestre
Plan Operativo Anual 2025

## Slide 8
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-NP-001 Cantidad de informes técnicos elaborados, que surjan del análisis de brecha sobre las actualizaciones normativas nacionales e internacionales | 1 | N/A | N/A | 2 | 100%
FII-DIGECOG-NP-004 Cantidad de técnicos de las áreas financieras activos en el programa de nivelación. | 300 | N/A | N/A | 305 | 100%
FII-DIGECOG-NP-006 Cantidad de centros educativos y gremiales, a los que se les orienta sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
FII-DIGECOG-NP-007 Porcentajes de instituciones incorporadas en el SINOC. | 81% | N/A | N/A | 81% | 100%
Total de indicadores medidos T1: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Dirección de Normas y Procedimientos

## Slide 9
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-PC-005 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados al Cierre 2024 y Corte e Intermedio 2025. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PC-006 Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, Gobierno General, Empresas Públicas No Financieras y Gobiernos Locales elaborados al Cierre 2024 y Corte 2025. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PC-007 Porcentaje de instituciones del Sector Público con sus registros contables y presupuestarios en materia de Ingresos, Gastos, Activos Financieros, No Financieros y Pasivos Financieros monitoreados y validados. | 100% | N/A | 100% | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T1: 3 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Dirección de Procesamiento Contable

## Slide 10
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-AI-002 Cantidad de Informes analíticos y documentos estadísticos elaborados para la toma de decisiones. | 7 | N/A | 1 | 6 | 100%
FII-DIGECOG-AI-003 Cantidad de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados oportunamente. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T1: 2 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Dirección de Análisis de la Información Financiera

## Slide 11
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-RH-005 Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas. | 100% | N/A | 100% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-007 Cantidad de informes de ausentismo laboral | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
FII-DIGECOG-RH-008 Porcentaje de nóminas elaboradas en plazo oportuno. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-009 Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-RH-012 Porcentaje de acuerdos desempeño laboral gestionados | 100% | 100% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-013 Porcentaje de personal de nuevo ingreso evaluado en período probatorio. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
Departamento de Recursos Humanos

## Slide 12
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-RH-014 Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL. | 100% | N/A | 100% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-015 Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género. | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-RH-016 Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIEPI. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
FII-DIGECOG-RH-017 Porcentaje de indicadores de gestión actualizados. | 100% | 98% | 99% | 96% | 98%
Total de indicadores medidos T1: 10 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento de Recursos Humanos

## Slide 13
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-PD-007 Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna. | 20% | N/A | N/A | 20% | 100%
FII-DIGECOG-PD-010 Porcentaje de eficacia de la gestión integral de riesgos y oportunidades a objetivos y procesos. | 90% | 90% | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-PD-014 Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno. | 9 | 5 | 1 | 3 | 100%
FII-DIGECOG-PD-015 Porcentaje de cumplimiento del Índice de Control Interno. | 95% | 100% | N/A | N/A | 100%
Total de indicadores medidos T1: 4 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento de Planificación y Desarrollo

## Slide 14
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-AF-002 Índice de SISCOMPRAS. | 92% | N/A | N/A | 95% | 100%
FII-DIGECOG-AF-004 Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2025. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100%
FII-DIGECOG-AF-005 Porcentaje de avance del plan de gestión documental y digitalización. | 25% | N/A | N/A | 25% | 100%
FII-DIGECOG-AF-006 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros. | 18% | N/A | N/A | 18% | 100%
FII-DIGECOG-AF-007 Cantidad de inventarios de bienes muebles y de consumo realizados. | 4 | 2 | 1 | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T1: 5 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento Administrativo y Financiero

## Slide 15
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-TI-002 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-007 Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos. | 100% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-008 Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-009 Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-010 Nivel de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC, identificado por género. | 88% | N/A | N/A | 98% | 100%
FII-DIGECOG-TI-013 Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-TI-014 Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado. | 13 | 5 | 4 | 4 | 100%
Total de indicadores medidos T1: 7 |  |  |  |  | 
Departamento de Tecnología de la Información
Efectividad Departamento

## Slide 16
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-DC-001 Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación institucional. | 22% | N/A | N/A | 22% | 100%
FII-DIGECOG-DC-003 Porcentaje de ejecución del plan de redes sociales según Nortic E-1. | 22% | N/A | N/A | 22% | 100%
FII-DIGECOG-DC-004 Porcentaje de ejecución del programa responsabilidad social. | 22% | N/A | N/A | 22% | 100%
Total de indicadores medidos T1: 3 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Departamento de Comunicaciones

## Slide 17
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-DJ-001 Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados. | 95% | N/A | 95% | 95% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-002 Porcentaje de avance en la implementación del programa de cumplimiento regulatorio o compliance. | 90% | N/A | 90% | 90% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-003 Cantidad de auditorías de cumplimiento legal. | 1 | N/A | 1 | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-004 Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos divulgados. | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-005 Cantidad de capítulos 1, sobre marco legal del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR). | 1 | 1 | N/A | N/A | 100%
FII-DIGECOG-DJ-006 Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Departamento Jurídico

## Slide 18
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-DJ-007 Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-DJ-008 Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Total de indicadores medidos T1: 8 |  |  |  |  | 
Departamento Jurídico
Efectividad Departamento

## Slide 19
Nombre del Indicador | Meta programada T1 | 2025 |  |  | Promedio ejecución trimestre
 |  | Enero | Febrero | Marzo | 
FII-DIGECOG-OAI-001 Porcentaje de cumplimiento de programas éticos y de Transparencia Activa Digecog. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-002 Porcentaje de solicitudes de información pública respondidas según los plazos establecidos en la Ley 200-04. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-003 Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-004 Porcentaje de los servicios brindados por la OAI. | 98% | 97% | 98% | N/A | 100%
FII-DIGECOG-OAI-005 Cantidad de inventarios de bienes muebles y de consumo realizados. | 90% | N/A | N/A | 100% | 100%
FII-DIGECOG-OAI-006 Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados. | 1 | N/A | N/A | 1 | 100%
Total de indicadores medidos T1: 6 |  |  |  |  | 
Efectividad Departamento
Oficina de Acceso a la Información

## Slide 20
Programación segundo trimestre por departamentos del
Plan Operativo Anual 2025

## Slide 21
FIII-DIGECOG-NP-002
Cantidad de Subcompendio apuntan al compendio normativo y que fortalecen el marco normativo del sistema de contabilidad gubernamental, revisado.
Metas POA segundo trimestre del 2025
Dirección de Normas y Procedimientos
1
FIII-DIGECOG-NP-001
Cantidad de informes técnicos elaborados, que surjan del análisis de brecha sobre las actualizaciones normativas nacionales e internacionales
FIII-DIGECOG-NP-004
Cantidad de técnicos de las áreas financieras activos en el programa de nivelación.
1
1
500

## Slide 22
FIII-DIGECOG-NP-007
Porcentajes de instituciones incorporadas en el SINOC
1
Metas POA segundo trimestre del 2025
Dirección de Normas y Procedimientos.
2
FIII-DIGECOG-NP-006
Cantidad de centros educativos y gremiales, a los que se les orienta sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
82%
FIII-DIGECOG-NP-004
Cantidad de técnicos de las áreas financieras activos en el programa de nivelación.

## Slide 23
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-003
Porcentaje de la Implementación del Sistema de Consolidación Contable en las instituciones que remiten sus estados financieros.
FII-DIGECOG-PC-004
Cantidad de procedimientos operativos de procesamiento contable rediseñados.
FII-DIGECOG-PC-005
Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, Gobierno General, Empresas Públicas No Financieras y Gobiernos Locales elaborados al Cierre 2024 y Corte 2025.
100%
7
100%
Metas POA segundo trimestre del 2025
7

## Slide 24
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.
FII-DIGECOG-PC-006
Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero, Gobierno General, Empresas Públicas No Financieras y Gobiernos Locales elaborados al Cierre 2024 y Corte 2025.
FII-DIGECOG-PC-007
Porcentaje de instituciones del Sector Público con sus registros contables y presupuestarios en materia de Ingresos, Gastos, Activos Financieros, No Financieros y Pasivos Financieros monitoreados y validados.
FII-DIGECOG-PC-008
índice de satisfacción y experiencia del usuario mediante la implementación del área de asistencia técnica.
8
100%
95%
Metas POA Segundo trimestre del 2025
100%
95%

## Slide 25
Dirección de Análisis de la Información Financiera.
FII-DIGECOG-AI-002
Cantidad de Informes analíticos y documentos estadísticos elaborados para la toma de decisiones.
FII-DIGECOG-AI-004
Porcentaje de Cumplimiento de la política de Cohesión Territorial.
Metas POA segundo trimestre del 2025
43%
95%

## Slide 26
Departamento de Recursos Humanos.
FII-DIGECOG-RH-002
Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación.
FII-DIGECOG-RH-006
Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, cumpliendo con la política de género.
FII-DIGECOG-RH-005
Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas. .
100%
FII-DIGECOG-RH-006
Cantidad de matriz de planificación de las necesidades de personal remitidas al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el plazo establecido.
Metas POA segundo trimestre del 2025
45%
100%
100%
1

## Slide 27
Departamento de Recursos Humanos
FII-DIGECOG-RH-007
Cantidad de informes de ausentismo laboral
FII-DIGECOG-RH-008
Porcentaje de nóminas elaboradas en plazo oportuno. .
FII-DIGECOG-RH-010
Porcentaje de reconocimientos y acciones de integración ejecutadas. .
FII-DIGECOG-RH-009
Porcentaje de personal de nuevo ingreso evaluado en período probatorio.
Metas POA segundo trimestre del 2025
12
100%
50%
100%

## Slide 28
Departamento de Recursos Humanos.
FII-DIGECOG-RH-014
Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL. .
FII-DIGECOG-RH-012
Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL.
FII-DIGECOG-RH-015
Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género.
FII-DIGECOG-RH-016
Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIEPI.
Metas POA segundo trimestre del 2025
100%
100%
15
53%

## Slide 29
Departamento de Recursos Humanos.
FII-DIGECOG-RH-017
Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.
Metas POA segundo trimestre del 2025
100%

## Slide 30
Departamento de Planificación y Desarrollo.
Metas POA segundo trimestre del 2025
FII-DIGECOG-PD-001
Índice de satisfacción y experiencia de usuario externo identificado y analizado por género.
FII-DIGECOG-PD-002
Índice de satisfacción y experiencia de usuario interno identificado y analizado por género.
FII-DIGECOG-PD-005
Índice general de Cumplimiento PEI, POA y PACC.
FII-DIGECOG-PD-006
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Innovación .
FII-DIGECOG-PD-007
Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna. .
95%
89%
90%
90%
25%

## Slide 31
Metas POA segundo trimestre del 2025
FII-DIGECOG-PD-011
Porcentaje de implementación del modelo CAF. .
FII-DIGECOG-PD-012
Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y proceso.
FII-DIGECOG-PD-014
Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.
FII-DIGECOG-PD-009
Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno.
90%
95%
36%
80%
95%
FII-DIGECOG-PD-015
Porcentaje de cumplimiento del Índice de Control Interno.
Departamento de Planificación y Desarrollo.

## Slide 32
Metas POA segundo trimestre del 2025
Departamento Administrativo Financiero
FII-DIGECOG-AF-002
Índice de SISCOMPRAS.
FII-DIGECOG-AF-003
Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero.
FII-DIGECOG-AF-004
Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2025.
FII-DIGECOG-AF-005
Porcentaje de avance del plan de gestión documental y digitalización.
92%
91%
25%
25%

## Slide 33
Departamento Administrativo Financiero
FII-DIGECOG-AF-006
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros.
FII-DIGECOG-AF-007
Cantidad de inventarios de bienes muebles y de consumo realizados.
FII-DIGECOG-AF-08
Cantidad de informes financieros correspondientes al cierre 2024 y corte 2025, elaborados y remitidos oportunamente.
Metas POA segundo trimestre del 2025
22%
14
3

## Slide 34
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
FII-DIGECOG-TI-001
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.
FII-DIGECOG-TI-003
Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos.
FII-DIGECOG-TI-003
Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada..
FII-DIGECOG-TI-007
Porcentaje de cumplimento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos.
Metas POA segundo trimestre del 2025
100%
100%
5
100%

## Slide 35
FII-DIGECOG-TI-008
Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos.
FII-DIGECOG-TI-009
Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.
FII-DIGECOG-TI-010
Nivel de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC, identificado por género.
FII-DIGECOG-TI-012
Cantidad de revalidación de los perfiles de usuarios en las diferentes plataformas.
Metas POA segundo trimestre del 2025
100%
100%
85%
1
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

## Slide 36
FII-DIGECOG-TI-013
Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.
FII-DIGECOG-TI-014
Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.
FII-DIGECOG-TI-015
Número de Recertificación Nortic.
Metas POA segundo trimestre del 2025
100%
53
3
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

## Slide 37
Departamento de Comunicación
FII-DIGECOG-DC-001
Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación institucional.
FII-DIGECOG-DC-003
Porcentaje de ejecución del plan de redes sociales según Nortic E-1
Metas POA segundo trimestre del 2025
FII-DIGECOG-DC-004
Porcentaje de ejecución del programa responsabilidad social.
85%
100%
85%
85%

## Slide 38
Departamento Jurídico
FII-DIGECOG-DJ-001
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados. .
FII-DIGECOG-DJ-003
Cantidad de auditorías de cumplimiento legal.
FII-DIGECOG-DJ-006
Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.
FII-DIGECOG-DJ-007
Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados.
FII-Digecog-DJ-002
Porcentaje de avance en la implementación del programa de cumplimiento regulatorio o compliance.
Metas POA segundo trimestre del 2025
95%
90%
6
100%
100%
100%
FII-DIGECOG-DJ-008
Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas.

## Slide 39
Oficina de Acceso
a la Información (OAI)
FII-DIGECOG-OAI-001
Porcentaje de cumplimiento de programas éticos y de Transparencia Activa Digecog.
FII-DIGECOG-OAI-002
Porcentaje de solicitudes de información pública respondidas según los plazos establecidos en la Ley 200-04.
FII-DIGECOG-OAI 03
Porciento de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna. .
FII-DIGECOG-OAI-004
Índice de cumplimiento de estándares de transparencia Institucional.
Metas POA segundo trimestre del 2025
100%
100%
100%
98%

## Slide 40
Oficina de Acceso
a la Información.
FII-DIGECOG-OAI-005
Porcentaje de los servicios brindados por la OAI.
FII-DIGECOG-OAI-006
Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.
Metas POA segundo trimestre del 2025
90%
4

## Slide 41
Plan Operativo Anual 2025
Monitoreo primer trimestre
Porcentaje efectividad
Elaborado por:
Alexandra Merán Santana
Enc. Div. de Monitoreo de Programas, Planes y Proyectos.
Aprobado por:
Laura Pérez Lalane
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo.
99%